二、项目开发计划

1．引言	1

1.1编写目的	1

1.2项目背景	1

1.3定义	2

1.4参考资料	2

2．项目概述	2

2.1工作内容	2

2.2条件与限制	2

2.3产品	2

2.4运行环境	2

2.5服务	3

2.6验收标准	3

3．项目组织	3

3.1角色与职责	3

3.2 项目沟通机制	3

4．实施计划	3

4.1任务分解	3

4.2进度安排表	3

4.3预算	3

4.4关键问题	3

5．交付物与验收标准	4

6．专题计划要点	4

大学宿舍物品报修系统项目开发计划

# 1．引言

## 1.1 编写目的

本开发计划旨在明确大学宿舍物品报修系统开发的整体规划、工作内容、人员分工、进度安排及验收标准等核心内容，为项目开发团队提供执行依据，保障项目在3个月内按质、按时完成开发、测试及上线部署工作，同时为学校相关管理部门提供项目监管的参考标准。本计划的读者对象为项目开发团队全体成员、学校宿舍管理部门及后勤管理部门相关负责人。

## 1.2 项目背景

a. 项目委托单位：学校后勤管理部门；开发单位：软件开发技术小组；主管部门：学校宿舍管理部门。b. 本系统为独立开发的应用型校园信息化系统，预留与学校后勤管理系统、校园信息管理平台的对接接口，后续可根据学校需求实现数据互通，无直接关联的现有运行软件系统。

## 1.3 定义

本计划所使用的专门术语与《大学宿舍物品报修系统可行性研究报告》保持一致，核心术语包括：工单、待处理工单、处理中工单、已完成工单、完工率、平均维修时长。

## 1.4 参考资料

a. 《大学宿舍物品报修系统可行性研究报告》b. 学校后勤管理相关规章制度、宿舍管理工作要求文件c. 《软件工程可行性研究规范》《校园信息化建设技术标准》d. 同类校园报修系统的开发案例、技术文档及应用报告

# 2．项目概述

## 2.1 工作内容

本项目核心为开发“微信小程序 + 后台管理系统”架构的大学宿舍物品报修系统，实现学生端扫码报修、照片上传、工单状态查询等功能，维修师傅端工单查看、接单、完工确认等功能，宿管端工单管理、考核数据统计、报表导出等功能。具体工作包括需求细化分析、系统架构设计、前端（微信小程序）开发、后端开发、数据库设计与搭建、系统测试、上线部署、用户培训及文档编制等，同时保障系统满足性能要求：响应速度快、数据实时更新、支持多用户同时在线、照片上传加载流畅，且符合安全与保密要求，完成校园身份关联、角色权限分配、用户数据保密等功能。

## 2.2 条件与限制

### 已具备的条件

- 已完成项目可行性研究，明确系统功能、技术方案及经济、社会可行性；

- 学校可提供学生宿舍基础信息、校园微信公众号平台资源、后勤维修师傅基本信息等核心数据；

- 学校现有办公电脑、服务器可满足系统开发及运行基础硬件需求，校园网络可支撑系统网络运行；

- 组建6人开发小组，具备微信小程序、后台开发、数据库设计等相关技术能力。

### 尚需创造的条件

- 学校后勤管理部门完成学生、维修师傅相关信息的脱敏整理及提供；

- 申请校园微信公众号小程序开发权限，完成小程序账号注册及配置；

- 搭建符合开发要求的本地及测试环境，完成开发工具的安装与调试。

### 外部协作与限制

- 学校宿舍管理部门、后勤管理部门需配合完成需求确认、系统测试及用户培训组织工作，在项目启动后1周内完成相关信息提供；

- 项目完成期限为自启动之日起3个月，需在新学年开学前1个月完成上线部署；

- 项目经费由学校后勤管理部门专项拨款，仅用于系统开发、测试、部署及初期维护，需严格按照预算执行。

## 2.3 产品

### 2.3.1 程序

| 程序名称 | 开发语言 / 框架 | 存储形式 |
| --- | --- | --- |
| 大学宿舍物品报修微信小程序（学生端 / 维修师傅端） | 微信小程序原生框架（WXML/WXSS/JS） | 小程序代码包、云端部署包 |
| 宿舍物品报修后台管理系统（宿管端） | Java+Spring Boot 框架、Vue.js | 后台服务端程序、前端页面程序、部署包 |
| 系统数据库 | MySQL8.0 | 数据库脚本、数据备份文件 |

### 2.3.2 文档

交付的文档包括：项目开发计划、需求规格说明书、系统设计说明书、数据库设计说明书、开发手册、测试计划、测试报告、用户操作指南（学生 / 维修师傅 / 宿管员）、系统运维手册、项目总结报告。

## 2.4 运行环境

### 硬件环境

- 服务端：学校现有服务器（或租用云服务器，配置≥4核8G内存、100G硬盘）、千兆网络带宽；

- 客户端：学生端为智能手机（支持微信8.0及以上版本）；维修师傅端为智能手机 / 办公电脑（Windows10及以上、macOS10.15及以上）；宿管端为办公电脑（Windows10及以上、macOS10.15及以上，内存≥8G、硬盘≥256G）；

- 辅助设备：宿管处、维修师傅工作区域无线网络设备（路由器）。

### 软件环境

- 服务端：Linux操作系统、Tomcat9.0、MySQL8.0、Nginx反向代理；

- 客户端：微信客户端（8.0及以上）、主流浏览器（Chrome90及以上、Edge90及以上、Firefox88及以上）；

- 开发环境：Node.js、微信开发者工具、IDEA、Navicat for MySQL。

## 2.5 服务

开发团队向学校及系统用户提供以下服务：

- 人员培训：为宿管员、维修师傅开展2次线下操作培训，提供图文 + 视频操作指南，解答操作疑问；

- 系统安装与部署：完成微信小程序上线审核、后台管理系统及数据库的服务器部署，做好系统初始化配置；

- 售后保修：系统上线后提供3个月免费保修服务，及时修复系统运行过程中出现的bug；

- 技术支持：系统上线后1年内提供7×12小时技术咨询服务，通过线上沟通、远程协助等方式解决系统使用及运维问题；

- 系统维护：根据学校需求，在保修期满后提供有偿的功能优化、系统升级及日常运维服务。

## 2.6 验收标准

- 功能验收：系统实现可行性研究报告及需求规格说明书中规定的全部核心功能，附加功能实现率100%，各角色操作流程顺畅，无功能缺失或逻辑错误；

- 性能验收：系统响应时间≤2秒，学生提交报修单、师傅接单 / 完工操作后数据实时更新（延迟≤1秒），支持≥500用户同时在线，照片上传及加载无卡顿，支持JPG、PNG、JPEG等常见图片格式；

- 安全验收：完成校园身份验证对接，不同角色权限分配准确，无越权操作问题；用户数据加密存储，无数据泄露风险；系统配备防火墙、数据备份功能，符合《网络安全法》《个人信息保护法》要求；

- 易用性验收：系统操作界面简洁，符合用户使用习惯，实现“零培训上手”要求，宿管员、维修师傅经简单培训后可独立完成全部操作；

- 文档验收：交付的全部文档内容完整、格式规范、描述准确，可指导系统运维、操作及后续开发；

- 试运行验收：系统上线后试运行7天，期间无重大故障，工单处理流程顺畅，用户反馈良好，完工率、平均维修时长等统计数据准确。

# 3．项目组织

## 3.1 角色与职责

项目开发小组共6人，采用项目经理统筹 + 专项模块负责的模式，明确各角色职责，确保各项工作落地，具体分工如下：

| 序号 | 分配角色 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| F23015438赵浩天 | 项目经理 / 产品经理 | 1. 统筹项目整体进度，制定阶段计划，跟踪任务完成情况，及时解决项目推进中的问题；2. 对接学校宿舍管理、后勤管理部门，细化用户需求，编写《需求规格说明书》；3. 设计系统产品原型、操作界面及交互逻辑，审核各模块设计及开发成果；4. 组织项目会议，协调团队成员沟通，对接外部协作单位；5. 负责项目验收及交付工作，整理项目总结报告。 |
| F23015321 李映翰 | 前端开发工程师（小程序主开发） | 1. 负责大学宿舍物品报修微信小程序（学生端 + 维修师傅端）的整体开发；2. 根据产品原型实现小程序页面布局、交互效果及功能逻辑；3. 完成小程序与后端接口的对接，实现数据实时交互；4. 优化小程序性能，保障照片上传、页面加载流畅，适配不同型号智能手机；5. 配合测试工程师完成小程序的功能测试、兼容性测试，修复测试发现的bug。 |
| F23015324罗亮 | 前端开发工程师（后台管理系统） | 1. 负责宿管端后台管理系统的前端开发，基于Vue.js实现页面设计与交互；2. 完成后台管理系统的工单列表、数据统计、报表导出等页面开发；3. 对接后端接口，实现考核数据、工单数据的实时展示与操作反馈；4. 优化后台页面的操作体验，适配不同分辨率的办公电脑屏幕；5. 配合测试工程师完成后台前端的功能测试，修复相关bug。 |
| F23015316 葛佳锦 | 后端开发工程师 | 1. 负责系统整体后端服务开发，基于Java+Spring Boot框架搭建后端架构；2. 设计并开发系统所有接口，实现与小程序、后台管理系统的对接；3. 完成工单状态管理、数据统计、角色权限控制等核心业务逻辑开发；4. 实现校园身份验证接口对接，保障用户身份验证的准确性；5. 优化后端服务性能，确保数据处理及响应速度符合要求，配合测试修复后端bug。 |
| F23015343 周敏浩 | 数据库工程师 / 后端辅助开发 | 1. 负责系统数据库设计，编写《数据库设计说明书》，搭建MySQL数据库；2. 设计数据库表结构、索引及关联关系，优化数据库查询性能；3. 编写数据库增删改查脚本、数据备份与恢复脚本；4. 配合后端开发工程师完成数据交互，保障数据库数据的一致性和安全性；5. 负责开发过程中的数据初始化，上线前完成学生、维修师傅等基础数据的导入；6. 辅助后端工程师完成部分接口开发及bug修复。 |
| F23015342 赵航 | 测试工程师 / 文档专员 | 1. 编写《测试计划》，设计功能测试、性能测试、安全测试、兼容性测试用例；2. 对小程序、后台管理系统进行全流程测试，记录bug并跟踪修复情况，编写《测试报告》；3. 组织学校宿管员、维修师傅进行系统试用，收集试用反馈并整理优化建议；4. 负责项目所有文档的编制、整理、审核及归档工作，包括用户操作指南、运维手册等；5. 配合组织用户培训，制作培训课件及操作视频；6. 系统上线后，协助进行试运行跟踪，记录运行问题。 |

## 3.2 项目沟通机制

- 日常沟通：建立项目微信群，团队成员每日下班前同步当日工作完成情况、次日工作计划及遇到的问题，及时沟通解决；

- 阶段会议：每周召开1次项目周会（线下 / 线上），由项目经理主持，总结本周工作进度，审核阶段成果，安排下周工作，同步项目整体情况；在需求分析完成、系统设计完成、开发完成、测试完成等关键节点召开阶段评审会，邀请学校相关部门负责人参与评审，确认成果符合要求；

- 跨角色沟通：前端、后端、数据库工程师之间针对接口开发、数据交互等问题实时沟通，确保开发衔接顺畅；产品经理及时响应开发人员的需求疑问，确保开发方向准确；

- 外部沟通：项目经理每周与学校宿舍管理、后勤管理部门进行1次沟通，同步项目进度，反馈需要配合的问题，收集需求优化建议。

# 4．实施计划

## 4.1 任务分解

本项目按需求分析→系统设计→开发实现→系统测试→上线部署→用户培训→项目验收7个阶段分解任务，明确各阶段核心任务、负责人及协作要求，具体如下：

| 阶段 | 核心任务 | 负责人 | 协作人员 | 阶段目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求分析阶段 | 1. 对接学校相关部门，细化各角色需求；2. 编写《需求规格说明书》；3. 组织需求评审并确认 | 项目经理 / 产品经理 | 全体组员、学校相关部门负责人 | 完成需求规格说明书编制并通过评审，明确系统所有功能及性能要求 |
| 系统设计阶段 | 1. 设计系统整体架构、产品原型；2. 设计后台管理系统界面及交互逻辑；3. 设计数据库表结构及关联关系；4. 编写《系统设计说明书》《数据库设计说明书》；5. 组织设计评审 | 项目经理 / 产品经理、数据库工程师 | 全体组员 | 完成系统整体设计，输出设计文档并通过评审，为开发提供依据 |
| 开发实现阶段 | 1. 小程序前端开发；2. 后台管理系统前端开发；3. 后端服务及接口开发；4. 数据库搭建及脚本编写；5. 前后端接口对接及联调；6. 开发过程中bug初步修复 | 各模块负责人 | 跨模块协作配合 | 完成系统所有功能开发，实现前后端联调，系统可正常运行 |
| 系统测试阶段 | 1. 设计测试用例，开展功能、性能、安全、兼容性测试；2. 记录并跟踪bug修复，进行回归测试；3. 组织学校用户进行试用，收集反馈并优化；4. 编写《测试报告》 | 测试工程师 / 文档专员 | 全体组员、学校宿管员 / 维修师傅代表 | 完成系统全面测试，修复所有bug，系统满足验收标准，输出测试报告 |
| 上线部署阶段 | 1. 完成微信小程序上线审核；2. 服务器环境配置，部署后台管理系统及数据库；3. 完成系统初始化配置，导入基础数据；4. 搭建系统数据备份及安全防护体系；5. 系统正式上线试运行 | 小程序前端开发、后端开发、数据库工程师 | 全体组员 | 完成系统全环境部署，小程序上线，系统进入7天试运行阶段 |
| 用户培训阶段 | 1. 制作培训课件、操作视频及图文指南；2. 组织宿管员、维修师傅开展线下操作培训；3. 为学生提供线上操作指引，解答操作疑问；4. 编写《用户操作指南》 | 测试工程师 / 文档专员 | 项目经理 / 产品经理、小程序前端开发、后台前端开发 | 完成所有用户培训，用户可独立操作系统，输出正式用户操作指南 |
| 项目验收阶段 | 1. 整理项目所有交付物（程序、文档）；2. 向学校相关部门提交验收申请，组织项目验收；3. 根据验收意见完成最终优化；4. 办理交付手续，编写《项目总结报告》 | 项目经理 / 产品经理 | 全体组员、学校相关部门负责人 | 项目通过学校验收，完成所有交付物移交，项目正式收尾 |

## 4.2 进度安排表

项目总周期为12周（3个月），各阶段进度严格按时间分配执行，关键节点设置里程碑，确保项目按时完成，具体进度安排如下（以项目启动日为第1周周一计算）：

| 阶段 | 时间安排 | 里程碑 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析阶段 | 第1周（7天） | 需求规格说明书通过评审 | 完成需求收集、细化及评审，无需求争议 |
| 系统设计阶段 | 第2周（7天） | 系统设计说明书、数据库设计说明书通过评审 | 完成产品原型、架构、数据库设计，评审通过后进入开发 |
| 开发实现阶段 | 第3-8周（6周，42天） | 系统开发完成，前后端联调成功 | 分模块并行开发，每周进行1次开发进度核查，及时解决开发问题 |
| 系统测试阶段 | 第9-10周（2周，14天） | 测试完成，输出测试报告，系统满足验收标准 | 前10天完成内部测试，后4天组织学校用户试用并优化 |
| 上线部署阶段 | 第11周前3天 | 系统正式上线，进入7天试运行 | 完成小程序审核、服务器部署及数据导入，试运行期间实时监控 |
| 用户培训阶段 | 第11周后4天 | 完成所有用户培训，输出用户操作指南 | 同步于系统试运行期间开展，不占用额外项目周期 |
| 项目验收阶段 | 第12周（7天） | 项目通过学校验收，完成交付 | 试运行结束后整理交付物，组织验收，完成最终优化及移交 |

## 4.3 预算

本项目预算基于可行性研究报告的经费测算，分为一次性投资和经常性支出，其中一次性投资为项目开发、部署、培训等费用，由学校专项拨款支付，总预算控制在58000元以内，具体明细如下：

### 4.3.1 一次性投资预算（合计≤58000元）

| 费用类别 | 明细项目 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基建投资 | 服务器升级 / 租赁费用 | ≤4000 | 选用学校现有服务器升级，降低成本 |
|  | 无线网络设备费用 | 2000 | 为宿管处、维修师傅工作区域配置路由器 |
| 开发费用 | 系统开发人工费用 | ≤45000 | 6人开发小组3个月开发人工成本 |
| 培训费用 | 线下培训组织、课件制作费用 | 2000 | 含场地、物料、视频制作费用 |
| 文档编制费用 | 文档打印、装订、电子版制作费用 | 1000 | 含所有交付文档的制作及归档费用 |
| 其他费用 | 小程序审核、服务器配置等杂费 | ≤4000 | 预留应急费用，用于解决突发问题 |

### 4.3.2 经常性支出预算（每年≤12000元）

本部分费用为系统上线后的运维、服务器租赁等费用，由学校后勤管理部门每年列支，具体包括：服务器运维 / 租赁费用≤4000元、系统维护费用≤7500元、办公耗材费用500元。

## 4.4 关键问题

### 4.4.1 潜在风险因素

- 技术风险：小程序与校园身份验证接口对接出现技术障碍，导致学生身份无法正常验证；前后端接口联调出现兼容性问题，影响数据实时交互。

- 进度风险：开发过程中出现复杂bug，导致开发进度滞后；学校相关部门需求变更，增加开发工作量。

- 协作风险：学校提供的基础数据不完整、不及时，影响系统初始化及测试；团队成员跨模块协作衔接不畅，导致开发效率降低。

- 上线风险：微信小程序上线审核不通过，延误上线时间；系统上线后出现网络故障、服务器故障，影响正常运行。

### 4.4.2 应对对策

- 技术风险对策：项目启动前，项目经理与学校校园信息管理平台技术负责人对接，明确身份验证接口规范，安排后端工程师提前进行接口测试；开发过程中，制定统一的接口开发规范，前后端工程师每日进行接口联调，及时发现并解决兼容性问题。

- 进度风险对策：制定开发计划时预留3天应急时间，用于解决突发的bug或需求变更；严格控制需求变更，若学校确需变更需求，需提交需求变更申请，经评审后评估对进度的影响，调整开发计划并追加相应工作安排。

- 协作风险对策：项目启动前，向学校下发《数据提供清单》，明确数据提供的时间、格式及要求，安排专人对接数据收集工作；建立跨模块每日沟通机制，确保开发衔接顺畅，每周召开周会同步协作问题，及时解决。

- 上线风险对策：开发过程中严格按照微信小程序审核规范进行开发，上线前进行审核预检，确保小程序符合审核要求；上线前完成服务器环境压力测试，搭建备用服务器及数据备份体系，安排运维人员实时监控系统运行状态，若出现故障30分钟内响应并解决。

# 5．交付物与验收标准

## 5.1 核心交付物

本项目完成后，开发团队向学校后勤管理部门交付程序产品和文档资料两大类成果，所有交付物均提供电子版及纸质版（关键文档），具体如下：

### 程序产品

- 大学宿舍物品报修微信小程序（已上线，含小程序账号、密码及管理权限）；

- 宿管端后台管理系统（含服务器部署包、本地开发包）；

- 系统数据库（含数据库脚本、数据备份文件、基础数据导入文件）；

- 系统开发工具、运维工具及相关安装包。

### 文档资料

- 项目管理类：项目开发计划、项目总结报告；

- 需求设计类：需求规格说明书、系统设计说明书、数据库设计说明书、产品原型图；

- 开发测试类：开发手册、测试计划、测试报告、bug修复记录；

- 用户使用类：学生操作指南、维修师傅操作指南、宿管员后台操作指南（图文 + 视频）；

- 运维管理类：系统运维手册、服务器配置手册、数据备份与恢复手册。

## 5.2 验收标准

与本计划2.6节验收标准保持一致，学校相关部门按功能、性能、安全、易用性、文档、试运行6个维度进行验收，所有维度均达标后方可确认项目验收通过；若存在轻微问题，开发团队需在3个工作日内完成优化，重新验收。

# 6．专题计划要点

## 6.1 测试计划

- 测试主体：以项目测试工程师为核心，各开发模块负责人配合，邀请学校宿管员、维修师傅代表参与用户试用测试；

- 测试阶段：分为单元测试（开发过程中）、集成测试（联调完成后）、系统测试（开发完成后）、用户试用测试（系统测试后）、回归测试（bug修复后）、试运行测试（上线后）；

- 测试重点：核心功能的完整性、数据交互的实时性、角色权限的安全性、系统运行的稳定性、多用户并发的兼容性；

- 测试成果：输出测试用例、bug记录表、测试报告，所有bug均修复并通过回归测试后，方可进入上线阶段。

## 6.2 质量保证计划

- 建立阶段成果评审制度，需求分析、系统设计、开发完成、测试完成等关键节点必须通过评审，评审不通过不得进入下一阶段；

- 制定统一的开发规范，包括代码编写规范、接口开发规范、文档编制规范，确保开发成果的标准化；

- 实行代码审查制度，后端、前端开发工程师互相审查代码，及时发现代码漏洞、逻辑错误，提升代码质量；

- 质量负责人由项目经理兼任，全程跟踪项目质量，及时发现并解决质量问题，确保最终产品符合验收标准。

## 6.3 配置管理计划

- 搭建项目代码管理仓库（Git），所有团队成员通过仓库进行代码提交、更新及管理，确保代码版本统一，避免冲突；

- 建立文档配置管理体系，所有文档按版本号管理，修改后及时更新版本并记录修改内容，确保文档与系统开发进度同步；

- 安排数据库工程师负责系统配置管理，包括服务器配置、数据库配置、小程序配置，所有配置修改需记录并备份，确保配置可追溯、可恢复。

## 6.4 人员培训计划

- 培训对象：分为宿管员、维修师傅两类核心操作人群，学生为自主操作人群，提供线上指引即可；

- 培训形式：采用“线下集中培训 + 线上视频指引 + 图文手册”相结合的方式，线下培训开展2次，首次为系统操作基础培训，第二次为实操答疑培训；

- 培训内容：针对宿管员，重点培训后台管理系统的工单查看、数据统计、报表导出等操作；针对维修师傅，重点培训小程序的工单接单、完工确认、故障沟通等操作；

- 培训考核：线下培训后进行简单的实操考核，确保参训人员能够独立完成核心操作，考核通过后发放操作手册。

## 6.5 系统安装与部署计划

- 部署准备：上线前完成服务器环境配置、微信小程序账号审核、基础数据整理，制定详细的部署方案；

- 部署流程：先进行测试环境部署，完成全流程测试后，再进行生产环境部署；部署顺序为：数据库搭建→后端服务部署→后台管理系统部署→小程序上线；

- 初始化配置：部署完成后，完成角色权限分配、故障类型配置、宿舍信息配置等系统初始化工作，导入学生、维修师傅等基础数据；

- 部署验收：部署完成后，开发团队进行内部部署验收，确保系统所有功能可正常使用，数据交互顺畅，再正式启动试运行。